國立臺灣師範大學圖書館

科技部「補助人文及社會科學研究圖書計畫」相關作業分工表

105.11

一、計畫核定前

| 工作項目 | 負責單位 | 說明事項 |
| --- | --- | --- |
| 1. 提供館藏統計 | 圖書館 | 依計畫申請人需求，提供相關館藏統計。 |
| 2. 提供館藏及服務說明 | 圖書館 |  |
| 3. 提供館長簡歷 | 圖書館 | 依科技部計畫要求，館長為當然共同主持人 |
| 4. 編擬書單 | 計畫主持人 圖書館 |  |
| 5. 撰寫計畫並上傳至科技部 | 計畫主持人 |  |

二、計畫核定後

| 工作項目 | 負責單位 | 說明事項 |
| --- | --- | --- |
| 1. 協調研究人力費、耗材物品、雜項額度之分配 | 計畫主持人 圖書館 | 依各計畫之需求，協調分配主持人與圖書館之使用額度。請盡量提供圖書館支援人力及庶務費用。 |
| 2. 提供經費核定表 | 計畫主持人 | 圖書館據以控管購書經費 |
| 3. 提供機關使用者代碼及密碼 | 計畫主持人 | 主持人可選擇授權圖書館機關使用者代碼及密碼，供圖書館代為動支掛帳、核銷及經費控管。 |
| 4. 召開選書小組會議 | 計畫主持人 |  |
| 5. 彙整第一年擬購書單 | 計畫主持人 | 以核定經費增額20%估算書單數量。 |
| 6. 上傳書單至科技部查核複本 | 計畫主持人 | 越早上傳越好。 |
| 7. 提供核定書單 | 計畫主持人 |  |
| 8. 建立閱選(approval plan)圖 書需求 | 計畫主持人 圖書館 | 針對計畫執行期間之出版新書，由主持人勾選計畫主題，圖書館協調合作書商設定需求檔，定期提供新書清單，供主持人挑選，並將擬購書單上傳科技部查核複本後，納入第二批或後續採購清單。 |
| 9. 依核定之書單採購 | 圖書館 |  |
| 10. 預編書目紀錄、建立訂購紀 錄，並於書目及館藏紀錄加註。 | 圖書館 | 於書目紀錄附註項註記“科技部補助人文及社會科學研究圖書計畫”，於館藏紀錄之附註欄註記計畫代號，如：95be1。 |
| 11. 定期催書 | 圖書館 | 彙整未能購入圖書清單供計畫主持人參考。 |
| 12. 圖書動支 | 圖書館 |  |
| 13. 圖書到館查核驗收 | 圖書館 |  |
| 14. 圖書加工：蓋來源章、館藏章、登錄號、貼條碼及磁條等 | 圖書館 | 依科技部規定 |
| 15. 圖書分編： (1)進行分類編目 (2)建立館藏紀錄 (3)書標列印黏貼 | 圖書館 |  |
| 16. 圖書上架供閱覽流通 | 圖書館 | 提供外借服務 |
| 17. 經費核銷 | 計畫主持人 圖書館 | 1.經常門由計畫主持人負責核銷。 2.資本門（書籍）由圖書館負責核銷。 |
| 18. 於圖書館網站建置主題書目查詢專區 | 計畫主持人 圖書館 |  |
| 19. 定期更新書目查詢專區之資料 | 圖書館 | 定期更新已上架書單、處理中書單及採購書單 |
| 20. 提供借閱統計數據 | 圖書館 |  |
| 21. 提供推廣服務 | 圖書館 |  |
| 22. 定期提供各計畫已購入藏書單上傳至科技部 | 計畫主持人 圖書館 | 由圖書館定期提供各計畫已採購書單，交由計畫主持人上傳至科技部。 |
| 23. 撰寫結案報告 | 計畫主持人 |  |