國立臺灣師範大學高等教育深耕計畫經費支用要點
100年9月19日本校邁向頂尖大學計畫第二次推動委員會議修正通過
101年1月13日本校邁向頂尖大學計畫第三次推動委員會修正通過
101年4月17日本校邁向頂尖大學計畫第四次推動委員會修正通過
103年4月29日本校邁向頂尖大學計畫第十一次推動委員會修正通過
103年9月4日本校邁向頂尖大學計畫第十二次推動委員會修正通過
本校「邁向頂尖大學計畫辦公室」變更為「高等教育深耕計畫辦公室」
業於107年3月22日簽奉校長核准
107年4月18日本校高等教育深耕計畫第一次推動委員會修正通過
108年6月3日本校高等教育深耕計畫第二次推動委員會修正通過

1. 國立臺灣師範大學（以下簡稱本校）為有效執行教育部「高等教育深耕計畫」（以下簡稱本計畫），依據教育部「大專校院高等教育深耕計畫經費使用原則」二之(一)點，特訂定本校「高等教育深耕計畫經費支用要點」（以下簡稱本要點）。
2. 本要點之適用對象為本校執行教育部高等教育深耕計畫之各項計畫，且由「國立臺灣師範大學高等教育深耕計畫辦公室」(以下簡稱本辦公室)負責督導經費執行進度。
3. 本計畫之經費收支，應由主計室設置專帳管理，其經費支出應依規定取得合法憑證，並依會計法規年限保存相關簿籍及憑證，如有不符法令規定或不實之支出者，除應負行政及法律責任外，所列支費用不予核銷，且應全數繳回。各項支出必須與計畫內容相合，日後倘經審計部審核剔除，行政單位由核定之計畫單位主管、研究計畫由核定計畫主持人負責。
4. 本辦公室得協同相關業務單位，定期或不定期抽查各計畫經費支用情形。各單位應配合提供相關資料，如有不符規定或不實之支出，單位主管及承辦人員應負相關責任。本辦公室得酌予刪減、停撥次年度之經費補助或終止補助。
5. 各年度各計畫經費分兩期（60%、40%）撥付，計畫經費執行進度達核撥數額之70%時，按原經費額度撥付第二期補助款；必要時，本辦公室得延期或停止撥付。
6. 各單位於經費清單經過核定後，人事費、業務費、國外差旅費、資本門(設備費)間不得互相流用。資本門需依照計畫內容所列項目進行採購，經過採購程序後，如有餘款，一律繳回本辦公室統籌使用。為鼓勵各單位撙節採購經費，如有特殊需求，繳回之資本門經費，經過簽奉核可，本辦公室得視需要另行編列資本門預算。
7. 為提升經費執行效率，已獲核定之計畫如需變更項目，每年3月、6月、9月份的1-7日，可申請辦理變更經費及全額撥付(僅適用國外差旅費及設備費)，並需簽奉核可，才算完成變更。非上述月份，以及當月逾期提出申請者，除特殊情況外皆不予受理。
8. 10萬元以上（含10萬）之設備費之採購請確實依下列規定時程辦理。
1. 國外採購—請於 8月底前完成採購作業。
2. 國內採購—請於 9月底前完成採購作業。
3. 依行政院環境保護署規定，各項採購請務必優先採購環境保護產品。
4. 使用計畫經費申購各項設備儀器，務必依照物品管理手冊辦理管理作業。
本年度各單位經費所有計畫執行率（經常門及資本門）考核，除簽奉校方核准者外，分三階段辦理考核，如未達經費執行率，本辦公室將直接收回經費：
1. 9月30日辦理第一次結算，執行率應達80%（含專兼任助理10至12月薪資），未達80%之差額收回本辦公室。
2. 10月31日辦理第二次結算，所有資本門採購案應驗收核銷完畢，未完成資本門核銷者，資本門全數收回本辦公室。
3. 11月30日辦理第三次結算，執行率應達100%（含12月經費預定執行表經費），未達100%之差額收回本辦公室。
4. 12月31日時，未核銷完畢之經費，將由本辦公室統一回收，不得保留。
1. 如計畫主持人有出國考察、訪問及參加學術會議之需要，請依實際需求編列國外旅費及大陸地區旅費，除專責國際化績效指標達成之相關單位外，國外旅費及大陸地區旅費之編列上限為總核定經費之10%。國外旅費及大陸地區旅費不得流用至其他費用；惟國外旅費及大陸地區旅費間之流用得於經費變更時提出申請，若該年度之國外旅費及大陸地區旅費執行率未達本項補助經費之90％，以及未於計畫結束前三個月繳回未使用完畢之經費，本辦公室將予以減少隔年度之補助款。詳細施行細則請參閱「國立臺灣師範大學高等教育深耕計畫補助出國經費作業要點」。
2. 邀請國外學者來台，須於一個月前提出短訪學者申請。詳細施行細則請參閱「國立臺灣師範大學高等教育深耕計畫補助國外學者短期來訪作業要點」。
3. 使用計畫經費申購各項軟、硬體設施及物品，應以提昇教學、研究為主要考量，並需符合所提出之計畫目標，依照物品管理手冊辦理管理作業。另，根據審計單位的要求，以本計畫經費採購消耗品，包括碳粉、墨水匣、感光鼓等高單價耗材，以及計畫使用之實驗用品、藥品、材料等，應以使用完畢隨即購入或更換為原則，且需進行採購、領用以及盤點的程序。詳細施行細則請參閱「國立臺灣師範大學高等教育深耕計畫消耗品管理作業要點」。
4. 為利於會計年度作業，各年度之單據需於當年度核銷完畢，各年度之單據核銷截止日期，當年度另函補充說明。
5. 本計畫經費之請撥、支用及結報作業，依本要點執行，如有未盡事宜，應依「大專校院高等教育深耕計畫經費使用原則」、「教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點」及「國立臺灣師範大學執行各項支出應行注意事項」（依最新年度更新版本為準）暨相關規定辦理。
6. 本要點經「國立臺灣師範大學高等教育深耕計畫推動委員會」會議通過後實施，修正時亦同。

備註－不得由計畫經費支用項目︰
  1. 經常性維運性質之修繕經費、新建校舍工程建築、建築貸款利息補助及附屬機構。
  2. 一般行政事務性設施(如書櫃、辦公桌椅、冰箱、沙發、茶几、咖啡機等)，但用以提升學生學習品質之教室、空間修繕，不在此限。
  3. 附屬機構、分部、分校及園區之土地取得及建築設施所需費用。
  4. 原已獲行政院或本部核定建築工程，並承諾由學校校務基金支應者。
  5. 建築物耐震補強工程、新增工程之自償性建築設施、體育設施及餐廳
  6. 本計畫之主持費用、學校管理費（包括水電費、電話費、燃料費及一般行政事務設備之維護費用）及內部場地費。
  7. 教育部補助各機關人員之出席費、稿費、審查費、工作費、引言人費、諮詢費及加班費。
  8. 學校於招生(包括國內及境外學生)時所提供入學之各項公費或獎助學金。
  9. 學校以本計畫經費支給特殊優秀教師及研究人員，其於教學、研究、服務各面向之績效，經學校校內審核機制及組成審查委員會評估績效卓著者，得獲彈性薪資，不得以本計畫經費支給單篇研究論文之彈性薪資（包括獎勵金）。
  10. 經費核銷請依本校高等教育深耕計畫經費核定清單，非屬核定項目不得報支。辦理經費核銷時，請檢附高教深耕計畫經費核定清單，並標明本次核銷之工作項目。

國立臺灣師範大學「高等教育深耕計畫」 / 經費變更及全額撥付申請表 / 101年1月13日第三次推動委員會通過 / 本校「邁向頂尖大學計畫辦公室」變更為「高等教育深耕計畫辦公室」 / 業於107年3月22日簽奉校長核准 / 107年4月18日本校高等教育深耕計畫第一次推動委員會修正 / 108年6月3日本校高等教育深耕計畫第二次推動委員會修正
基本資料	計畫編號			（＊＊＊＊＊＊＊＊＊）
	計畫名稱
	執行期間			年 月 日~ 年 月 日			核定金額
經費變更或全額撥付	申請項目：		□新增預算項目 / 填寫範例：(提交時請勿留下灰色範例內容) / 因研究計畫需要，擬於業務費下增列印刷費之報支) / 因研究計畫實驗需要，擬於業務費下增列受試者費。) / □預算項目單價調整 / □全額撥付 / 國外差旅費，原核撥數$ ，再核撥$ ，共核撥數$ / 大陸差旅費，原核撥數$ ，再核撥$ ，共核撥數$ / 設備費，原核撥數$ ，再核撥$ ，共核撥數$
	申請說明：		經費變更說明重點：(提交時請勿留下灰色範例內容) / 變更之理由？） / 變更之後是否符合原計畫目標？） / 變更後對於提昇績效指標之關聯性？） / 全額撥付之理由？
申請計畫主持人/直屬單位主管簽核					研究中心/高等教育深耕計畫辦公室
承辦人 / 分機：		計畫主持人/單位主管			計畫總主持人/一級主管
主計室					校長

注意事項︰本次撥款金額納入第一期執行率計算，第一期經費實支數需達核撥數額之70%時，始得請撥第二期款。
填寫本申請表，請附原核定清單及原經費預算表影本各乙份。